**C:\Users\User\Desktop\план график.tif**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Проведение обследования по оценке готовности ДОУ к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические) | Декабрь 2016 г. | Заведующая  Котосина Е.А.  Зам. заведующей  Маркова Л.В. |
| 1.5. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ДОУ | Июль – август, 2017г. | Заведующая  Котосина Е.А.  Зам. заведующей  Маркова Л.В. |
| 1.6. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта  [дошкольного образования](http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/) воспитанников с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | октябрь, 2016г. | Заведующая  Котосина Е.А. |
| 1.7. | Организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности [методических рекомендаций](http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/) Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной [образовательной программы](http://www.pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/) ДОУ | Ноябрь, 2016г. | Зам. заведующей  Маркова Л.В. |
| 1.8. | Участие в изучение проектов примерных основных образовательных программ, организация обсуждения [вариативных](http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/) примерных [образовательных программ](http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/) | Постоянно | Заведующая  Котосина Е.А.  Зам. заведующей  Маркова Л.В. |
| 1.9. | Разработка основных образовательных программ для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, с учётом примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ | постоянно | Зам. заведующей  Маркова Л.В. |
| 1.10. | Проведение мониторинга образования детей с ОВЗ на уровне ДОУ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015г. № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») | Ноябрь-декабрь 2016г. | Зам. Заведующей  Маркова Л.В. |
| **2.  Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ДОУ | ноябрь , 2016г. | Зам. Заведующей  Маркова Л.В. |
| 2.2. | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | ежеквартально | Зам. Заведующей  Маркова Л.В. |
| 2.4. | Публичная отчётность ДОУ по введению и реализации ФГОС ОВЗ | 2 раза в год | Зам. Заведующей  Маркова Л.В. |
| **3.  Кадровое обеспечение ведения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 3.1. | Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ | январь-март 2017г. | Зам. Заведующей  Маркова Л.В. |
| 3.2. | Приведение в соответствие [должностных инструкций](http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/) педагогических работников | Апрель, 2017г. | Заведующая  Котосина Е.А. |
| 3.3. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ДОУ, в соответствии с показателями эффективности деятельности ДОУ | Январь 2016 г. – декабрь 2017 г. | Заведующая  Котосина Е.А. |
| 3.5. | Использование методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ | постоянно | Зам. заведующ.  Маркова Л.В. |
| **4.  Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 4.1. | Формирование муниципального бюджета на очередной финансовый год, муниципальных заданий образовательных организаций с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | ноябрь, 2016г. | Заведующая  Котосина Е.А. |
| 4.2. | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учётом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | ноябрь 2016г. | Заведующая  Котосина Е.А. |
| **5.  Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | |
| 5.1. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт ДОУ). | постоянно | Воспитатели  Зам. Заведующей  Маркова Л.В. |
| 5.2. | Организация просветительской работы среди родительской общественности | постоянно | Воспитатели  Зам. Заведующей  Маркова Л.В. |
| 5.3. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | воспитатели |